## Tong quan
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TIỀN GIÁM ĐỊNH HỒ SƠ XML 3176 — BỆNH VIỆN XUYÊN Á
Căn cứ: Tài liệu tổng hợp XML3176 & Order-Check (mục 5, 9, 10), Quy trình vận hành XML 3176, deck Giới thiệu Tiền giám định. Phạm vi: module XML 3176 (nạp – kiểm lỗi – tra thẻ – ký số; gửi cổng TẮT trong thời gian chạy thử).
CÁCH DÙNG BẢNG
• Ô nền vàng chữ xanh = ô cần nhập. Mọi ngày tháng trong các sheet tự tính từ ô "Ngày N" bên dưới.
• Ngày N = ngày Công ty nhận ĐỦ thông tin BV chuyển giao (đủ mọi dòng "Bắt buộc" ở sheet BV chuan bi ở trạng thái Xong).
• Cột Trạng thái chọn: Chưa làm / Đang làm / Xong / Vướng. Bảng tiến độ bên dưới tự đếm.
• Ngày làm việc tính bằng WORKDAY (bỏ thứ Bảy, Chủ nhật; chưa trừ ngày lễ — nếu trùng lễ, dời Ngày N).
Ngày N (nhận đủ thông tin) | 2026-11-02 |  |  | ← ví dụ, thay bằng ngày thực tế
Giai đoạn | Bắt đầu | Kết thúc | Số ngày | Kết quả đầu ra
0. BV chuẩn bị (điều kiện tiên quyết) | Trước Ngày N | 2026-10-30 |  | Máy chủ, mạng, tài khoản cổng BHXH, ký số, danh mục, nhân sự sẵn sàng — xem sheet BV chuan bi
1. Ngày 1 — Cài đặt hạ tầng | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 1 | Phần mềm chạy trên máy chủ BV; đủ dịch vụ hàng đợi; kết nối cổng BHXH, ký số thử thành công
2. Ngày 2 — Danh mục & cấu hình | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 1 | Đủ 13 bộ danh mục; cấu hình cơ sở KCB; danh mục mã lỗi đã duyệt mức; chạy lô hồ sơ mẫu
3. Ngày 3 — Đào tạo & đưa vào chạy thử | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 1 | Người dùng được đào tạo; quy trình vận hành ban hành; biên bản bắt đầu chạy thử
4. Chạy thử 1 tháng (song song quy trình cũ) | 2026-11-05 | 2026-12-04 | 30 | Số liệu 4 tuần; danh mục và mức lỗi đã hiệu chỉnh; báo cáo tuần
5. Đánh giá & quyết định | 2026-12-07 | 2026-12-09 | 3 | Bảng đánh giá (sheet Danh gia) + biên bản: Đạt → bật gửi cổng/nhân rộng; Chưa đạt → kéo dài, khắc phục
TIẾN ĐỘ (tự đếm theo cột Trạng thái)
Sheet | Tổng việc | Xong | Vướng | % hoàn thành
BV chuan bi | 22 | 0 | 0 | 0%
Danh muc | 13 | 0 | 0 | 0%
Cau hinh | 23 | 0 | 0 | 0%
Trien khai 3 ngay | 22 | 0 | 0 | 0%
Chay thu 1 thang | 13 | 0 | 0 | 0%
Kết luận đánh giá (từ sheet Danh gia) | CHƯA ĐỦ SỐ LIỆU — còn 7 chỉ số bắt buộc chưa đo
Formulas:
Kết thúc = [Bắt đầu]
Kết thúc = EDATE([Bắt đầu],1)-1
Bắt đầu = WORKDAY([Kết thúc, row above],1)
Số ngày = NETWORKDAYS([Bắt đầu],[Kết thúc])
Note on B11: Ví dụ. Thay bằng ngày thực tế Công ty nhận đủ thông tin BV chuyển giao.

## BV chuan bi
DANH MỤC BỆNH VIỆN CẦN CHUẨN BỊ TRƯỚC NGÀY N
Đủ các dòng "Bắt buộc" thì mới tính Ngày N. Thông tin bí mật (mật khẩu cổng, mã PIN token) KHÔNG ghi vào tệp này — bàn giao trực tiếp cho cán bộ cài đặt.
STT | Nhóm | Hạng mục | Yêu cầu chi tiết | BV phụ trách | Bắt buộc | Hạn | Trạng thái | Ghi chú / căn cứ
A. MÁY CHỦ
1 | Máy Chủ | Máy chủ ứng dụng | Windows Server 2016 trở lên (khuyến nghị — các dịch vụ chạy nền cài bằng nssm). Tối thiểu 4 vCPU / 8 GB RAM / SSD 200 GB; khuyến nghị 8 vCPU / 16 GB RAM / SSD 500 GB cho BV hạng I. | CNTT | Có | 2026-10-30 | Chưa làm | Giả định cấu hình theo khối lượng hồ sơ BV hạng I; một lần xuất danh sách lỗi ngày lớn cần ~2,5 GB RAM (Quy trình vận hành, Phụ lục B).
2 | Máy Chủ | Phần mềm nền | PHP 7.4 (memory_limit ≥ 512M, max_execution_time ≥ 600), MySQL 8.0, Redis 6, IIS/Nginx/Apache; quyền quản trị (Administrator) để cài dịch vụ. | CNTT | Có | 2026-10-30 | Chưa làm | config/xml3176.php: import_time_limit 600 s, import_memory_limit 512M. Kinh nghiệm: PHP 128MB/120s làm hỏng nạp và xuất.
3 | Máy Chủ | Truy cập từ xa | Tài khoản Remote Desktop/VPN cho Công ty trong 3 ngày triển khai và 1 tháng chạy thử. | CNTT | Có | 2026-10-30 | Chưa làm
4 | Máy Chủ | Sao lưu | Lịch sao lưu CSDL qlbv hằng ngày; nơi lưu bản sao lưu ngoài máy chủ. | CNTT | Không | 2026-10-30 | Chưa làm
B. MẠNG & KẾT NỐI
5 | Mạng & Kết Nối | Truy cập nội bộ | Địa chỉ IP/tên miền nội bộ cho máy chủ; người dùng các khoa, phòng truy cập được bằng trình duyệt. | CNTT | Có | 2026-10-30 | Chưa làm
6 | Mạng & Kết Nối | Ra Internet tới cổng BHXH | Máy chủ gọi được HTTPS (443) tới Cổng giám định BHXH (lấy token, tra thẻ, gửi hồ sơ). | CNTT | Có | 2026-10-30 | Chưa làm | Kết nối ra ngoài duy nhất là cổng BHXH (deck giới thiệu, slide An toàn).
7 | Mạng & Kết Nối | Thư mục nhận XML từ HIS | Thư mục chia sẻ mà HIS xuất tệp XML 3176 vào (ví dụ D:\XML\3176); máy chủ có quyền đọc + xoá tệp sau khi nạp. | CNTT + Nhà cung cấp HIS | Có | 2026-10-30 | Chưa làm | Lệnh xml3176import:day quét thư mục, nạp xong xoá tệp gốc; tệp hỏng chuyển vào thư mục con "loi".
8 | Mạng & Kết Nối | Thư mục xuất XML đã ký | Thư mục lưu XML đã xuất/ký (ví dụ D:\XML\ExportXml3176). | CNTT | Có | 2026-10-30 | Chưa làm
9 | Mạng & Kết Nối | Máy chủ mail (SMTP) | Tài khoản SMTP để gửi email báo lỗi hằng ngày. | CNTT | Không | 2026-10-30 | Chưa làm | Bảng email_receive_report.
C. HIS & DỮ LIỆU
10 | His & Dữ Liệu | HIS xuất XML 3176 | HIS xuất được đủ XML1–XML15 theo QĐ 3176 cho hồ sơ BHYT; xác nhận thời điểm xuất (khi ra viện / khi duyệt khoá viện phí). | Nhà cung cấp HIS | Có | 2026-10-30 | Chưa làm | Module XML3176 dùng được với mọi HIS vì chỉ nhận tệp chuẩn.
11 | His & Dữ Liệu | Bộ hồ sơ mẫu | Tệp XML của ít nhất 1 ngày ra viện (ngoại trú + nội trú) và kết quả giám định cổng của các hồ sơ đó để đối chiếu. | P. BHYT / Giám định | Có | 2026-10-30 | Chưa làm | Dùng ở Ngày 2 và làm số liệu nền.
12 | His & Dữ Liệu | Số liệu nền (baseline) | Số hồ sơ gửi cổng/tháng, số hồ sơ bị cổng trả về, số tiền xuất toán của 3 tháng gần nhất. | P. BHYT / Giám định | Có | 2026-10-30 | Chưa làm | Để so sánh khi đánh giá.
13 | His & Dữ Liệu | Tài khoản đọc CSDL HIS | Chỉ cần nếu sau này triển khai Kiểm sai sót y lệnh; không bắt buộc cho XML 3176. | CNTT | Không | 2026-10-30 | Chưa làm | Ngoài phạm vi đợt này.
D. CỔNG BHXH & KÝ SỐ
14 | Cổng Bhxh & Ký Số | Mã cơ sở KCB | Mã CSKCB của BV và các cơ sở trực thuộc (nếu có). Mã tỉnh tự lấy từ 2 ký tự đầu. | P. BHYT | Có | 2026-10-30 | Chưa làm | config organization.BHYT_CO_SO — mỗi cơ sở một tài khoản.
15 | Cổng Bhxh & Ký Số | Tài khoản cổng giám định | Tên đăng nhập + mật khẩu cổng cho từng cơ sở; họ tên và CCCD cán bộ tra cứu thẻ. | P. BHYT | Có | 2026-10-30 | Chưa làm | Bàn giao trực tiếp, không ghi vào tệp.
16 | Cổng Bhxh & Ký Số | Danh sách mã ĐKBĐ đúng tuyến | Mã nơi đăng ký KCB ban đầu được coi là đúng tuyến. | P. BHYT | Có | 2026-10-30 | Chưa làm | organization.correct_facility_code.
17 | Cổng Bhxh & Ký Số | Chứng thư số | USB Token cắm cố định vào máy chủ (kèm driver, mã PIN) hoặc thông tin kết nối HSM. | CNTT + Lãnh đạo | Có | 2026-10-30 | Chưa làm | Rút token = mọi hồ sơ dừng ở bước ký.
E. NHÂN SỰ & TỔ CHỨC
18 | Nhân Sự & Tổ Chức | Quyết định tổ triển khai | Lãnh đạo bảo trợ; đầu mối KHTH/P. BHYT (chủ trì); 1 người phụ trách danh mục BHYT; 1 cán bộ CNTT. | Ban Giám đốc | Có | 2026-10-30 | Chưa làm | Tài liệu tổng hợp mục 7; deck giới thiệu slide Đề xuất.
19 | Nhân Sự & Tổ Chức | Danh sách người dùng | Họ tên, khoa/phòng, vai trò, email của người được cấp tài khoản (P. BHYT, KHTH, TCKT, CNTT, đầu mối khoa). | P. BHYT | Có | 2026-10-30 | Chưa làm | Quyền màn hình XML 3176: role xml-man.
20 | Nhân Sự & Tổ Chức | Lịch đào tạo Ngày 3 | Phòng họp có máy chiếu + máy tính truy cập phần mềm; triệu tập học viên theo 4 nhóm. | KHTH | Có | 2026-10-30 | Chưa làm
21 | Nhân Sự & Tổ Chức | Chủ sở hữu danh mục mã lỗi | Chỉ định người duyệt mức Nghiêm trọng/Cảnh báo của từng mã lỗi. | P. BHYT | Có | 2026-10-30 | Chưa làm | Tài liệu tổng hợp mục 8.
22 | Nhân Sự & Tổ Chức | Danh mục khoa phòng | Danh sách mã khoa trên HIS, khoa không kiểm giường/không đối chiếu thuốc (nếu có). | KHTH | Không | 2026-10-30 | Chưa làm | organization.exclude_department, xml3176.drug_exclude_department.
|  | Số mục Bắt buộc chưa Xong: | 18
|  | Đủ điều kiện tính Ngày N? | CHƯA — còn 18 mục bắt buộc

## Danh muc
DANH MỤC BHYT CẦN NẠP (13 bộ — config/danh_muc_bhyt.php)
Danh mục thiếu hoặc sai ngày hiệu lực sinh lỗi giả hàng loạt (đã đo: 3 danh mục rỗng → ~36.100 vi phạm giả). Tệp tải thẳng từ cổng BHXH có tiêu đề ở dòng 5, không nhập trực tiếp được — phải chuyển về biểu mẫu nhập của phần mềm.
STT | Danh mục | Theo cơ sở KCB | Nguồn | Kiểm tra sau khi nạp | BV cung cấp | Công ty nạp | Trạng thái | Ghi chú
1 | DM thuốc BHYT | Có | Danh mục thuốc BV đã được BHXH duyệt (cổng giám định) — gồm số đăng ký, hàm lượng, giá, thông tin thầu | Số dòng khớp cổng; còn hiệu lực; mã thuốc trong hồ sơ mẫu đều tra ra | 2026-10-30 | 2026-11-03 | Chưa làm | Hàm lượng/thầu sai là nguyên nhân lớn nhất của báo nhầm "sai thầu".
2 | DM Vật tư y tế | Có | Danh mục VTYT đã duyệt trên cổng | Số dòng; hiệu lực; mã VTYT trong hồ sơ mẫu tra ra | 2026-10-30 | 2026-11-03 | Chưa làm
3 | DM Dịch vụ kỹ thuật | Có | Danh mục DVKT đã duyệt trên cổng (kể cả mã có hậu tố _GT/_BS) | Số dòng; giá; hiệu lực; mã DVKT trong hồ sơ mẫu tra ra | 2026-10-30 | 2026-11-03 | Chưa làm | Mã có hậu tố tra nguyên văn rồi mới tra mã gốc.
4 | DM ICD-10 | Không | Bộ Y tế / cổng BHXH | Số dòng | 2026-10-30 | 2026-11-03 | Chưa làm
5 | DM ICD-YHCT | Không | Bộ Y tế / cổng BHXH | Số dòng | 2026-10-30 | 2026-11-03 | Chưa làm | Cần nếu BV có khoa YHCT.
6 | DM Nhân viên y tế | Không | Danh sách NVYT đã khai trên cổng (mã BHXH người hành nghề, CCHN, phạm vi) | NVYT trong hồ sơ mẫu đều có; CCHN còn hiệu lực | 2026-10-30 | 2026-11-03 | Chưa làm | Thiếu NVYT sinh lỗi XMLComplete_NVYT_*.
7 | DM Khoa Phòng Giường | Không | Danh mục khoa/phòng/giường đã khai trên cổng | Mã khoa, mã giường trong hồ sơ mẫu tra ra | 2026-10-30 | 2026-11-03 | Chưa làm
8 | DM Trang thiết bị | Không | Danh mục trang thiết bị (mã máy) đã khai trên cổng | Số dòng | 2026-10-30 | 2026-11-03 | Chưa làm
9 | DM Đơn vị hành chính | Không | Danh mục hành chính bản ký số (danhmuchanhchinh.nso.gov.vn) | Số dòng; mã xã trong hồ sơ mẫu tra ra | 2026-10-30 | 2026-11-03 | Chưa làm | Không dùng bản PDF dự thảo — lệch ~120 mã.
10 | DM Cơ sở KCB | Không | Danh mục cơ sở KCB toàn quốc | Mã nơi ĐKBĐ, nơi chuyển đi/đến trong hồ sơ mẫu tra ra | 2026-10-30 | 2026-11-03 | Chưa làm
11 | DM Nghề nghiệp | Không | Danh mục nghề nghiệp theo QĐ 3176 | Số dòng | 2026-10-30 | 2026-11-03 | Chưa làm
12 | DM DVKT cần mã máy | Không | Danh sách DVKT bắt buộc kèm mã máy | Số dòng | 2026-10-30 | 2026-11-03 | Chưa làm
13 | DM bệnh PL1 TT01 cấp chuyên sâu | Không | Phụ lục 1 Thông tư 01 — bệnh cấp chuyên sâu | Số dòng | 2026-10-30 | 2026-11-03 | Chưa làm
| Danh mục mã lỗi XML 3176 |  | Phần mềm tự sinh khi chạy hồ sơ; mã mới chưa có trong danh mục mặc định là Nghiêm trọng. Ngày 2: P. BHYT cùng Công ty duyệt mức Nghiêm trọng/Cảnh báo cho từng mã.

## Cau hinh
CẤU HÌNH CẦN THIẾT LẬP
Giá trị đề xuất cho giai đoạn chạy thử. Cột "Giá trị BV" ghi giá trị thực tế khi cài (trừ mật khẩu). Sau mỗi lần sửa cấu hình: php artisan config:cache rồi queue:restart.
STT | Nhóm | Khoá cấu hình / thành phần | Ý nghĩa | Đề xuất khi chạy thử | Giá trị BV (ghi khi cài) | Trạng thái
1 | Đơn vị | organization.organization_name / organization_logo | Tên, logo hiển thị trên phần mềm và phiếu in | Bệnh viện Nguyễn Thị Thập |  | Chưa làm
2 | Đơn vị | organization.BHYT_CO_SO[mã CSKCB] | Tài khoản cổng theo từng cơ sở (username, password, ho_ten_cb, cccd_cb); chưa khai thì tra thẻ báo lỗi, không dùng tài khoản khác | Khai đủ mọi cơ sở |  | Chưa làm
3 | Đơn vị | organization.correct_facility_code | Danh sách mã nơi ĐKBĐ đúng tuyến | Theo P. BHYT |  | Chưa làm
4 | Đơn vị | organization.exclude_department | Mã khoa không kiểm chỉ định giường (XML3) | Theo KHTH (mặc định rỗng) |  | Chưa làm
5 | Đơn vị | xml3176.drug_exclude_department | Mã khoa không đối chiếu danh mục thuốc | Rỗng |  | Chưa làm
6 | Kiểm lỗi | organization.xml_3176_not_check | true = bỏ kiểm tra chéo toàn hồ sơ | false |  | Chưa làm
7 | Kiểm lỗi | organization.export_xml_not_check | true = vẫn xuất/ký hồ sơ còn lỗi Nghiêm trọng | false |  | Chưa làm
8 | Kiểm lỗi | Danh mục mã lỗi XML 3176 (is_check, critical_error) | Bật/tắt từng mã lỗi; đặt mức Nghiêm trọng/Cảnh báo | Duyệt Ngày 2; chỉ P. BHYT đổi, ghi lý do |  | Chưa làm
9 | Thẻ BHYT | organization.BHYT.enableCheck | Tra thẻ BHYT online khi nạp XML1 | true |  | Chưa làm
10 | Xuất/ký/gửi | xml3176.export_xml3176_enabled | Tự xuất XML cho hồ sơ hết lỗi Nghiêm trọng | true |  | Chưa làm
11 | Xuất/ký/gửi | Ký số (USB Token / HSM) | Chứng thư dùng ký XML trước khi gửi | Bật, ký thử ở Ngày 1 |  | Chưa làm
12 | Xuất/ký/gửi | organization.BHYT.submit_xml_3176_enabled | Tự gửi hồ sơ lên cổng BHXH | false — TẮT suốt thời gian chạy thử; chỉ bật khi đánh giá Đạt |  | Chưa làm
13 | Thư mục | Đường dẫn nạp (config/filesystems.php) | Thư mục HIS xuất XML 3176 | Theo sheet BV chuan bi mục B |  | Chưa làm
14 | Thư mục | Đường dẫn xuất (ExportXml3176) | Thư mục lưu XML đã ký | Theo sheet BV chuan bi mục B |  | Chưa làm
15 | Dịch vụ nền | QLBV XMLImport3176 (xml3176import:day) | Quét thư mục, nạp hồ sơ tự động | Chạy thường trực |  | Chưa làm
16 | Dịch vụ nền | QLBV JobXml3176 | Hàng đợi kiểm lỗi | Chạy thường trực |  | Chưa làm
17 | Dịch vụ nền | QLBV JobKtTheBHYT | Hàng đợi tra thẻ BHYT | Chạy thường trực |  | Chưa làm
18 | Dịch vụ nền | QLBV JobExportXml3176 | Hàng đợi xuất XML | Chạy thường trực |  | Chưa làm
19 | Dịch vụ nền | QLBV JobSignXml3176 | Hàng đợi ký số | Chạy thường trực; dừng thì hồ sơ kẹt ở bước ký |  | Chưa làm
20 | Dịch vụ nền | QLBV JobSubmitXml3176 | Hàng đợi gửi cổng | Cài sẵn; không có việc khi gửi đang tắt |  | Chưa làm
21 | Dịch vụ nền | QLBV JobXuatTepXml3176 (kết nối xuat_tep) | Xuất danh sách lỗi ra Excel chạy nền | Chạy thường trực |  | Chưa làm
22 | Phân quyền | Role xml-man, superadministrator | Quyền màn hình XML 3176 / quản trị danh mục | Theo danh sách người dùng |  | Chưa làm
23 | Thông báo | Bảng email_receive_report | Người nhận email lỗi thẻ BHYT + lỗi XML 3176 hằng ngày | Lãnh đạo KHTH, P. BHYT, CNTT |  | Chưa làm

## Trien khai 3 ngay
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI 3 NGÀY (tính từ Ngày N)
Ngày tự tính theo ô Ngày N ở sheet Tong quan.
STT | Ngày | Buổi | Công việc | Công ty | BV phối hợp | Kết quả / tiêu chí xong | Trạng thái | Ghi chú
NGÀY 1 — CÀI ĐẶT HẠ TẦNG
1 | 2026-11-02 | Sáng | Họp khởi động: thống nhất phạm vi, lịch, đầu mối; rà lại sheet BV chuan bi | Trưởng nhóm TK | Tổ triển khai BV | Biên bản khởi động | Chưa làm
2 | 2026-11-02 | Sáng | Kiểm tra máy chủ (CPU/RAM/ổ đĩa), cài PHP/MySQL/Redis/web server, cấu hình php.ini | Kỹ sư | CNTT | php -v, mysql, redis chạy; memory_limit ≥ 512M | Chưa làm
3 | 2026-11-02 | Sáng | Triển khai mã nguồn, tạo .env, php artisan migrate, tạo tài khoản quản trị | Kỹ sư | CNTT | Đăng nhập được giao diện web | Chưa làm
4 | 2026-11-02 | Chiều | Cài các dịch vụ nền (install_service.bat / nssm), đặt tự khởi động | Kỹ sư | CNTT | Đủ 7 dịch vụ XML 3176 ở trạng thái Running | Chưa làm
5 | 2026-11-02 | Chiều | Nối thư mục HIS xuất XML; thả 1 tệp thử, kiểm tra nạp và xoá tệp gốc | Kỹ sư | CNTT + NCC HIS | Hồ sơ hiện ở Danh sách hồ sơ | Chưa làm
6 | 2026-11-02 | Chiều | Khai tài khoản cổng theo cơ sở; lấy token, tra thử 5 thẻ BHYT | Kỹ sư | P. BHYT | Tra thẻ trả kết quả, không lỗi đăng nhập | Chưa làm
7 | 2026-11-02 | Chiều | Cài driver USB Token/HSM; ký thử 1 tệp XML | Kỹ sư | CNTT | Cột "Ký XML" = Đã ký số | Chưa làm
8 | 2026-11-02 | Chiều | Truy cập từ máy trạm các khoa, phòng; cấu hình sao lưu | Kỹ sư | CNTT | Mở được phần mềm từ ≥ 3 máy trạm | Chưa làm
NGÀY 2 — DANH MỤC & CẤU HÌNH
9 | 2026-11-03 | Sáng | Nạp 13 bộ danh mục (sheet Danh muc); đối chiếu số dòng với cổng | Kỹ sư | Người phụ trách DM | Đủ 13 bộ, số dòng khớp | Chưa làm
10 | 2026-11-03 | Sáng | Nhập cấu hình đơn vị, khoa loại trừ, mã ĐKBĐ đúng tuyến (sheet Cau hinh) | Kỹ sư | P. BHYT, KHTH | config:cache; queue:restart | Chưa làm
11 | 2026-11-03 | Sáng | Tạo tài khoản người dùng, phân quyền; khai người nhận email báo lỗi | Kỹ sư | P. BHYT | Người dùng đăng nhập được | Chưa làm
12 | 2026-11-03 | Chiều | Nạp bộ hồ sơ mẫu (1 ngày ra viện); chờ hàng đợi về 0 | Kỹ sư | P. BHYT | Mọi hồ sơ mẫu có kết quả kiểm | Chưa làm
13 | 2026-11-03 | Chiều | Rà kết quả kiểm cùng P. BHYT: phân loại lỗi thật / báo nhầm do danh mục, cấu hình | Trưởng nhóm TK | P. BHYT / Giám định | Danh sách báo nhầm + hướng xử lý | Chưa làm
14 | 2026-11-03 | Chiều | Duyệt mức Nghiêm trọng/Cảnh báo cho danh mục mã lỗi; sửa danh mục, nạp lại hồ sơ mẫu | Trưởng nhóm TK | Chủ sở hữu DM mã lỗi | Biên bản duyệt mức lỗi | Chưa làm
15 | 2026-11-03 | Chiều | Đối chiếu hồ sơ mẫu với kết quả giám định thực tế của cổng → số liệu nền | Trưởng nhóm TK | P. BHYT | Bảng đối chiếu ban đầu | Chưa làm
NGÀY 3 — ĐÀO TẠO & ĐƯA VÀO CHẠY THỬ
16 | 2026-11-04 | Sáng | Giới thiệu cho lãnh đạo BV, lãnh đạo KHTH (deck giới thiệu, ~15–30 phút): mục tiêu, cách đánh giá | Trưởng nhóm TK | Ban Giám đốc, KHTH | Lãnh đạo thống nhất tiêu chí đánh giá | Chưa làm
17 | 2026-11-04 | Sáng | Đào tạo sâu P. BHYT / Giám định: danh sách hồ sơ, tab lỗi, danh mục mã lỗi, dashboard, kết quả tra thẻ, xuất Excel | Chuyên viên ĐT | P. BHYT / Giám định | Học viên tự lọc, giao được lỗi | Chưa làm
18 | 2026-11-04 | Sáng | Đào tạo TCKT: tra cứu tiền cùng chi trả, đối chiếu chi phí | Chuyên viên ĐT | P. TCKT |  | Chưa làm
19 | 2026-11-04 | Chiều | Đào tạo đầu mối các khoa lâm sàng: tra lỗi theo mã điều trị (quét mã vạch), in phiếu lỗi, sửa trên HIS rồi nạp lại | Chuyên viên ĐT | Đầu mối khoa | Mỗi khoa ≥ 1 người dùng được | Chưa làm
20 | 2026-11-04 | Chiều | Đào tạo CNTT vận hành: dịch vụ nền, hàng đợi, ký số, xử lý sự cố, lệnh chạy lại | Kỹ sư | CNTT | CNTT tự khởi động lại dịch vụ | Chưa làm
21 | 2026-11-04 | Chiều | Ban hành Quy trình vận hành XML 3176 (SOP, SLA sửa lỗi 2 ngày làm việc), lịch họp tuần | Trưởng nhóm TK | Lãnh đạo KHTH | Văn bản ban hành | Chưa làm
22 | 2026-11-04 | Chiều | Bật nạp tự động toàn viện; ký biên bản bắt đầu chạy thử (gửi cổng vẫn TẮT) | Trưởng nhóm TK | Tổ triển khai BV | Biên bản bắt đầu chạy thử | Chưa làm

## Chay thu 1 thang
CHẠY THỬ 1 THÁNG — SONG SONG QUY TRÌNH CŨ
Hồ sơ vẫn gửi cổng bằng đường hiện tại; Tiền giám định kiểm trước để BV sửa và để đo. Không bật tự gửi cổng trong giai đoạn này.
STT | Tuần | Từ ngày | Đến ngày | Công việc | Phụ trách | Đầu ra | Trạng thái | Ghi chú
1 | Tuần 1 | 2026-11-05 | 2026-11-11 | Theo dõi hằng ngày: hàng đợi, dịch vụ nền, email báo lỗi; xử lý sự cố trong ngày | CNTT + Công ty | Nhật ký sự cố | Chưa làm
2 | Tuần 1 | 2026-11-05 | 2026-11-11 | Hiệu chỉnh báo nhầm phát sinh (danh mục, cấu hình, quy tắc) — không tắt mã lỗi để "cho qua" | Công ty + P. BHYT | Danh sách báo nhầm đã xử lý | Chưa làm
3 | Tuần 1 | 2026-11-05 | 2026-11-11 | Hỗ trợ tại chỗ/từ xa người dùng; ghi câu hỏi thường gặp | Công ty | Sổ hỗ trợ | Chưa làm
4 | Tuần 1 | 2026-11-05 | 2026-11-11 | Đo độ phủ: số hồ sơ HIS xuất / số hồ sơ đã nạp | P. BHYT | Báo cáo tuần 1 | Chưa làm
5 | Tuần 2 | 2026-11-12 | 2026-11-18 | Áp dụng SOP: P. BHYT giao lỗi Nghiêm trọng cho khoa hằng sáng; khoa sửa trên HIS, nạp lại (SLA 2 ngày làm việc) | P. BHYT + khoa | Hồ sơ lỗi được xử lý | Chưa làm
6 | Tuần 2 | 2026-11-12 | 2026-11-18 | Họp tuần theo Pareto mã lỗi trên Dashboard; đào tạo lại khoa nhiều lỗi | KHTH + P. BHYT | Biên bản họp tuần | Chưa làm
7 | Tuần 2 | 2026-11-12 | 2026-11-18 | Rà lại mức Nghiêm trọng/Cảnh báo theo số liệu thật | Chủ sở hữu DM mã lỗi | Nhật ký thay đổi mức lỗi | Chưa làm
8 | Tuần 3 | 2026-11-19 | 2026-11-25 | Đối chiếu kết quả cổng BHXH trả về (hồ sơ gửi bằng đường cũ) với lỗi Tiền giám định đã báo trước | P. BHYT + Công ty | Tỷ lệ phát hiện trước | Chưa làm
9 | Tuần 3 | 2026-11-19 | 2026-11-25 | Ghi các lỗi cổng trả về mà phần mềm chưa bắt → đề xuất quy tắc mới | P. BHYT → Công ty | Danh sách đề xuất quy tắc | Chưa làm
10 | Tuần 3 | 2026-11-19 | 2026-11-25 | Kiểm thử chuỗi xuất → ký số với khối lượng thật (không gửi) | CNTT + Công ty | Tỷ lệ ký thành công | Chưa làm
11 | Tuần 4 | 2026-11-26 | 2026-12-04 | Tổng hợp số liệu các chỉ số ở sheet Danh gia | P. BHYT + Công ty | Số liệu điền vào sheet Danh gia | Chưa làm
12 | Tuần 4 | 2026-11-26 | 2026-12-04 | Khảo sát người dùng (P. BHYT, đầu mối khoa, CNTT) | KHTH | Kết quả khảo sát | Chưa làm
13 | Tuần 4 | 2026-11-26 | 2026-12-04 | Lập báo cáo chạy thử: kết quả, tồn tại, đề xuất (bật gửi cổng / nhân rộng / kéo dài) | Công ty | Báo cáo chạy thử | Chưa làm
Việc hằng ngày trong suốt chạy thử (theo Quy trình vận hành mục 7):
• Sáng — khoa: xử lý lỗi được giao; quét mã vạch tra lỗi hồ sơ trước khi cho ra viện.
• Sáng — P. BHYT: xem hồ sơ có lỗi Nghiêm trọng của các ngày ra viện gần nhất, giao khoa; xem Kết quả tra cứu thẻ (lọc "Chỉ lỗi"), Tra lại thẻ đã sửa.
• Hằng ngày — CNTT: kiểm hàng đợi, bộ quét thư mục, ký số; đọc email báo lỗi.
• Hằng tuần — P. BHYT: đối chiếu số hồ sơ lên cổng với số hồ sơ đã qua Tiền giám định để phát hiện hồ sơ gửi vòng qua.

## Danh gia
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHẠY THỬ — CÓ ĐẠT YÊU CẦU KHÔNG?
Điền cột "Giá trị đo" (ô vàng) cuối tuần 4. Phần trăm nhập dạng số thập phân hoặc có dấu % (95% = 0,95). Ngưỡng là đề xuất của Công ty — chốt cùng lãnh đạo BV ở buổi sáng Ngày 3, sửa trực tiếp ô ngưỡng nếu thống nhất khác.
STT | Nhóm | Chỉ số | Cách đo | So sánh | Ngưỡng đạt | Bắt buộc | Giá trị đo | Kết quả | Căn cứ ngưỡng
1 | Độ phủ | Hồ sơ BHYT đã qua Tiền giám định | Số hồ sơ đã nạp / số hồ sơ BHYT HIS xuất trong kỳ | >= | 100% | Có |  | Chưa đo | Quy trình vận hành mục 8: mục tiêu 100%.
2 | Hệ thống | Ngày vận hành không gián đoạn | Số ngày không có sự cố dừng nạp/kiểm quá 2 giờ / số ngày chạy thử | >= | 95% | Có |  | Chưa đo | Đề xuất của Công ty.
3 | Hệ thống | Thời gian có kết quả kiểm | Thời gian từ khi nạp tới khi hồ sơ có kết quả kiểm (phút, trung vị ngày thường) | <= | 30 | Có |  | Chưa đo | Đề xuất của Công ty; đo bằng created_at hồ sơ và lỗi.
4 | Hệ thống | Tra thẻ BHYT thành công | Lượt tra có phản hồi từ cổng / tổng lượt tra | >= | 95% | Không |  | Chưa đo | Đề xuất; phụ thuộc cả cổng BHXH.
5 | Hệ thống | Ký số thành công | Hồ sơ ký thành công / hồ sơ đưa vào ký (tuần 3–4) | >= | 99% | Có |  | Chưa đo | Đề xuất của Công ty.
6 | Hệ thống | Sự cố ảnh hưởng HIS hoặc lộ dữ liệu | Số sự cố trong kỳ | <= | 0 | Có |  | Chưa đo | Nguyên tắc chỉ đọc HIS, dữ liệu ở lại BV.
7 | Chính xác | Tỷ lệ báo nhầm | Trên mẫu ≥ 200 lỗi chọn ngẫu nhiên tuần 4: số lỗi P. BHYT xác nhận báo nhầm / số lỗi rà | <= | 5% | Có |  | Chưa đo | Đề xuất; báo nhầm cao khiến người dùng bỏ qua cảnh báo thật.
8 | Chính xác | Phát hiện trước lỗi cổng trả về | Số hồ sơ cổng trả về mà Tiền giám định đã báo lỗi trước / số hồ sơ cổng trả về | >= | 70% | Có |  | Chưa đo | Đề xuất; phần mềm chưa trùng toàn bộ quy tắc BHXH (deck giới thiệu).
9 | Hiệu quả | Hồ sơ còn lỗi Nghiêm trọng khi gửi | Tỷ lệ hồ sơ còn lỗi Nghiêm trọng tại thời điểm gửi, tuần 4 so với tuần 1 (tuần 4 / tuần 1) | <= | 70% | Không |  | Chưa đo | Đề xuất: giảm ≥ 30%. Quy trình vận hành mục 8.
10 | Hiệu quả | Thời gian sửa một hồ sơ lỗi | Từ lúc giao lỗi tới lúc nạp lại hết lỗi Nghiêm trọng (ngày làm việc, trung bình) | <= | 2 | Không |  | Chưa đo | SLA 2 ngày làm việc — Quy trình vận hành mục 6, 8.
11 | Hiệu quả | Tỷ lệ hồ sơ bị cổng trả về | Tỷ lệ trả về tháng chạy thử / tỷ lệ trả về bình quân 3 tháng trước | <= | 90% | Không |  | Chưa đo | Đề xuất: giảm ≥ 10% so với số liệu nền.
12 | Con người | Khoa có đầu mối sử dụng được | Số khoa có đầu mối tự tra lỗi, in phiếu lỗi / tổng số khoa có BN BHYT | >= | 90% | Không |  | Chưa đo | Đề xuất của Công ty.
13 | Con người | Mức hài lòng người dùng | Điểm khảo sát trung bình (thang 5) | >= | 4 | Không |  | Chưa đo | Đề xuất của Công ty.
|  | Chỉ số bắt buộc | 7
|  | — đạt | 0
|  | — chưa đo | 7
|  | Chỉ số tham khảo | 6
|  | — đạt | 0
|  | Tỷ lệ tham khảo tối thiểu phải đạt | 60%
|  | KẾT LUẬN | CHƯA ĐỦ SỐ LIỆU — còn 7 chỉ số bắt buộc chưa đo
Quy tắc kết luận: ĐẠT khi mọi chỉ số Bắt buộc đạt VÀ số chỉ số tham khảo đạt ≥ tỷ lệ tối thiểu. Khi Đạt, bật gửi cổng theo từng cơ sở và theo dõi thêm 2 tuần trước khi tắt quy trình cũ.
Note on D24: Đề xuất: ≥ 60% chỉ số tham khảo đạt. Chốt cùng lãnh đạo BV.

## Rui ro
RỦI RO & BIỆN PHÁP
STT | Rủi ro | Dấu hiệu | Ảnh hưởng | Biện pháp | Phụ trách
1 | BV chưa đủ thông tin chuyển giao | Còn mục Bắt buộc ở sheet BV chuan bi | Lùi Ngày N | Rà sheet BV chuan bi hằng tuần trước Ngày N; Ngày N chỉ chốt khi đủ | Tổ TK BV
2 | Danh mục thiếu/sai hiệu lực | Một mã lỗi danh mục xuất hiện ở hàng loạt hồ sơ | Báo nhầm hàng loạt, người dùng mất tin tưởng | Đối chiếu số dòng với cổng khi nạp; rà Pareto mã lỗi mỗi ngày tuần 1 | Người phụ trách DM
3 | HIS không xuất đủ hồ sơ | Độ phủ < 100% | Hồ sơ lên cổng không qua kiểm | Đối chiếu số hồ sơ hằng tuần; tắt/bắt buộc mọi đường gửi khác đi qua Tiền giám định | P. BHYT + NCC HIS
4 | Cấu hình PHP/RAM máy chủ thấp | Nạp/xuất lỗi hết bộ nhớ, quá thời gian | Hồ sơ không được kiểm | Kiểm php.ini Ngày 1 (memory_limit ≥ 512M, max_execution_time ≥ 600) | CNTT
5 | USB Token bị rút / HSM không phản hồi | Hồ sơ kẹt ở bước ký | Không xuất được XML đã ký | Cố định token vào máy chủ; dùng lệnh xml3176:chay-lai-tu-xuat sau khi khắc phục | CNTT
6 | Tài khoản cổng sai/hết hạn | Tra thẻ báo lỗi đăng nhập | Không tra được thẻ | Khai đúng tài khoản từng cơ sở; P. BHYT báo khi đổi mật khẩu | P. BHYT
7 | Nạp lô lớn làm hàng đợi tồn lâu | Hàng đợi JobXml3176 tăng, chậm có kết quả | Kết quả kiểm trễ | Nạp lô ngoài giờ; theo dõi hàng đợi; tăng số worker nếu cần | CNTT + Công ty
8 | Người dùng bỏ qua cảnh báo | Lỗi giao khoa không được sửa quá SLA | Không cải thiện chỉ số | SOP + SLA trong quy chế; họp tuần theo Pareto; đào tạo lại khoa nhiều lỗi | KHTH
9 | Tắt mã lỗi để "cho qua" | Danh mục mã lỗi đổi không có lý do | Che lỗi thật | Chỉ P. BHYT đổi mức lỗi, ghi lý do; báo nhầm gửi Công ty sửa quy tắc | P. BHYT