## Vấn đề tồn tại
BẢNG THEO DÕI CÁC VẤN ĐỀ TỒN TẠI — TIỀN GIÁM ĐỊNH BHYT
Cuộc họp ngày:
Ô nền vàng nhạt = ô cần điền. Cột STT tự đánh số; dòng quá hạn chưa xong tự tô đỏ. Xem sheet "Hướng dẫn".
STT | Nhóm | Vấn đề | Mức độ | Ảnh hưởng | Nguyên nhân (giả thuyết) | Hướng xử lý đề xuất | Bên phụ trách | Người phụ trách | Hạn xử lý | Trạng thái | Quyết định tại cuộc họp | Ngày cập nhật | Ghi chú
| Lỗi HIS | Người trả kết quả PACS/LIS không tồn tại trên danh mục | 1-Khẩn cấp | Hồ sơ không gửi được lên cổng tiếp nhận | Chức năng trả kết quả trên PACS/LIS chưa ổn định | Rà soát để hoàn thiện quy trình trả kết quả trên PACS/LIS |  |  |  | Mới |  | 2026-10-09 | XML4_INFO_ERROR_MA_BS_DOC_KQ_NOT_FOUND: 17.994 hồ sơ (01929: 13.852; 37470: 4.142), vd tài khoản 'vttq2' thay vì mã CCHN. Mã BS đọc KQ để trống: 404 hồ sơ.
| Lỗi HIS | Kết quả xét nghiệm từ LIS thiếu mã chỉ số và tên chỉ số | 1-Khẩn cấp | Hồ sơ không gửi được lên cổng tiếp nhận | Kết nối LIS → HIS chưa ánh xạ mã/tên chỉ số cho một số xét nghiệm, chủ yếu Tổng phân tích tế bào máu (22.0121.1369) | Rà soát bảng ánh xạ chỉ số trên LIS cho các xét nghiệm bị lỗi |  |  |  | Mới |  | 2026-10-09 | XML4_MA_CHI_SO_EMPTY / TEN_CHI_SO_EMPTY: 29.615 hồ sơ (01929: 23.388; 37470: 6.227); riêng 22.0121.1369: 28.343
| Lỗi HIS | Người thực hiện DVKT không có trong danh mục NVYT | 1-Khẩn cấp | Hồ sơ không gửi được lên cổng tiếp nhận | Một số mã CCHN chưa có trong danh mục NVYT; có trường hợp ghi tài khoản dùng chung (vd 'CNTT') | Bổ sung NVYT lên danh mục; không cho tài khoản dùng chung thực hiện DVKT |  |  |  | Mới |  | 2026-10-09 | XML3: 13.934 hồ sơ (01929: 12.149; 37470: 1.785); nhiều nhất 012805/BYT-CCHN (4.556), 019754/BYT-CCHN (2.122). XML5: 3.035 hồ sơ
| Lỗi HIS | DVKT bắt buộc có người thực hiện nhưng để trống | 2-Cao | Hồ sơ không gửi được lên cổng tiếp nhận | HIS không bắt buộc nhập người thực hiện | Cấu hình bắt buộc nhập người thực hiện với các DVKT này |  |  |  | Mới |  | 2026-10-09 | XML3_INFO_ERROR_GROUP_CODE_NGUOI_THUC_HIEN: 8.833 hồ sơ
| Lỗi HIS | Thời gian thực hiện DVKT dưới 3 phút / ngày thực hiện trùng ngày trả kết quả | 2-Cao | Hồ sơ không gửi được; nguy cơ BHXH xuất toán | Giờ bắt đầu - kết thúc ghi theo thời điểm bấm, không phải thời gian thực (Điện tim, Đường máu mao mạch tại giường…) | Rà soát quy trình ghi nhận giờ thực hiện trên HIS/thiết bị |  |  |  | Mới |  | 2026-10-09 | XML3_EXECUTION_TIME_UNDER_3MIN: 11.975 hồ sơ (Điện tim thường 0–1 phút: 6.590). XML3_NGAY_TH_YL_EQUALS_NGAY_KQ: 11.421
| Lỗi HIS | Bác sĩ chỉ định đồng thời là người thực hiện DVKT | 2-Cao | Hồ sơ không gửi được lên cổng tiếp nhận | Thói quen ghi nhận hoặc HIS mặc định người thực hiện = người chỉ định | Rà soát danh sách DVKT không cho phép trùng; chỉnh mặc định trên HIS |  |  |  | Mới |  | 2026-10-09 | XML3_SAME_DOCTOR_ORDER_AND_EXECUTE: 7.363 hồ sơ
| Lỗi HIS | Chồng thời gian thực hiện giữa các DVKT / PTTT trùng người, trùng giờ | 2-Cao | Hồ sơ không gửi được; nguy cơ xuất toán | Giờ thực hiện gán đồng loạt cho nhiều dịch vụ | Rà soát cách gán giờ thực hiện khi chỉ định theo gói |  |  |  | Mới |  | 2026-10-09 | XML3_OVERLAPPING_SERVICE_EXECUTION: 1.424 hồ sơ / 671.980 dòng. XML3_SERVICE_GROUP_PTTT_DUPLICATE: 1.538 hồ sơ
| Lỗi HIS | Kết quả CLS thiếu giá trị, ngày trả kết quả, mô tả hoặc kết luận | 2-Cao | Hồ sơ không gửi được lên cổng tiếp nhận | PACS/LIS trả kết quả chưa đầy đủ trường thông tin | Rà soát quy trình trả kết quả trên PACS/LIS |  |  |  | Mới |  | 2026-10-09 | XML4_XN_MISSING_VALUE_RESULT: 3.846; NGAY_KQ trống: 2.404; MO_TA trống: 1.669; KET_LUAN trống: 775; giá trị > 50 ký tự: 1.544
| Lỗi HIS | Ngày trả kết quả nằm ngoài thời gian điều trị / ngày KQ XML4 khác XML3 | 3-Trung bình | Một phần chặn gửi; nguy cơ xuất toán | Sai giờ hệ thống hoặc trả kết quả sau ra viện | Rà soát các ca trả kết quả sau ngày ra viện |  |  |  | Mới |  | 2026-10-09 | XML3_INVALID_NGAY_KQ: 1.722 (không chặn); NGAY_KQ_GREATER_NGAY_RA: 164; XML4 ≠ XML3: 393
| Lỗi HIS | Tóm tắt kết quả / phương pháp điều trị ghi quá ngắn hoặc để trống (giấy ra viện, chuyển tuyến) | 2-Cao | Hồ sơ không gửi được lên cổng tiếp nhận | Bác sĩ ghi tắt kiểu "xem hs BA" | Yêu cầu ghi đủ nội dung; HIS bắt buộc nhập |  |  |  | Mới |  | 2026-10-09 | XML8_TOMTAT_KQ_TOO_SHORT: 5.889; PP_DIEUTRI trống: XML7 723, XML8 720
| Lỗi HIS | Diễn biến lâm sàng sao chép trùng giữa các ngày | 3-Trung bình | Hồ sơ không gửi được lên cổng tiếp nhận | Sao chép diễn biến ngày trước | Nhắc khoa lâm sàng; rà soát mẫu bệnh án |  |  |  | Mới |  | 2026-10-09 | XML5_DIEN_BIEN_DUPLICATE: 1.568 hồ sơ
| Lỗi HIS | Liều dùng thuốc sai định dạng hoặc sai đơn vị | 3-Trung bình | Hồ sơ không gửi được lên cổng tiếp nhận | Kê đơn nhập liều dạng tự do | Chuẩn hoá mẫu liều dùng trên HIS |  |  |  | Mới |  | 2026-10-09 | XML2_LIEU_DUNG_UNIT_INVALID: 3.207; LIEU_DUNG_INVALID_FORMAT: 1.672
| Lỗi HIS | Thiếu thông tin hành chính: thủ trưởng đơn vị, CCCD, lý do vào nội trú | 2-Cao | Hồ sơ không gửi được lên cổng tiếp nhận | Cấu hình HIS chưa khai thủ trưởng đơn vị; tiếp đón bỏ trống | Khai cấu hình thủ trưởng đơn vị; bắt buộc nhập ở tiếp đón |  |  |  | Mới |  | 2026-10-09 | MA_TTDV trống: XML1 804, XML14 722; CCCD trống: 369; lý do vào nội trú trống: 356
| Lỗi HIS | Dùng mã bệnh nhóm Z00 (khám sức khoẻ) làm bệnh chính / kèm theo | 3-Trung bình | Hồ sơ không gửi được lên cổng tiếp nhận | Chọn mã ICD chưa đúng | Hướng dẫn chọn mã ICD; cảnh báo trên HIS |  |  |  | Mới |  | 2026-10-09 | XML1_WARNING_MA_BENH_CHINH: 2.829; MA_BENH_KT: 2.321
| Lỗi HIS | Ngày giường: khai thiếu so với TT39, trùng giường, số lượng > 1 | 3-Trung bình | Thất thu hoặc bị xuất toán | Tính ngày giường trên HIS chưa theo TT39 | Rà soát cách tính ngày giường trên HIS |  |  |  | Mới |  | 2026-10-09 | BED_DAYS_BELOW_TT39: 462 (chặn); chưa khai ngày cộng thêm: 898; trùng giường: 3.958; số lượng > 1: 671
| Lỗi HIS | Mức hưởng khai vượt quyền lợi thẻ; nhiều công khám trong hồ sơ nội trú | 2-Cao | Hồ sơ không gửi được; sai tiền BHYT chi trả | Sai cấu hình mức hưởng / gộp hồ sơ | Rà soát từng hồ sơ |  |  |  | Mới |  | 2026-10-09 | MUC_HUONG_EXCEEDS_ENTITLEMENT: 386; MULTIPLE_EXAMINATION_FEES_INPATIENT: 318
| Lỗi HIS | Dòng XML3 không có cả mã dịch vụ lẫn mã vật tư | 2-Cao | Hồ sơ không gửi được lên cổng tiếp nhận | Dịch vụ chưa gán mã BHYT trên HIS | Gán mã cho dịch vụ trên HIS |  |  |  | Mới |  | 2026-10-09 | XML3_MISSING_SERVICE_OR_MATERIAL: 1.630; XML4 mã dịch vụ trống: 734
| Kiểm lỗi / Danh mục | DVKT không có trong danh mục DVKT của cơ sở 01929 | 1-Khẩn cấp | Hồ sơ không gửi được lên cổng tiếp nhận | Danh mục DVKT 01929 chỉ có 8.123 dòng (37470: 15.660), thiếu nhiều mã CĐHA (18.0119.0028 X-quang ngực thẳng…) | Nhập bổ sung danh mục DVKT đã duyệt cho 01929 |  |  |  | Mới |  | 2026-10-09 | XML3_INVALID_MA_DICH_VU: 18.060 (01929: 16.799); XML4 mã DV không có trong DM: 15.902; sai tên DVKT: 4.853
| Kiểm lỗi / Danh mục | Mã cơ sở KCB 37470 không có trong danh mục CSKCB | 1-Khẩn cấp | Toàn bộ hồ sơ 37470 bị chặn | Danh mục CSKCB chưa có cơ sở 37470 | Bổ sung 37470 vào danh mục CSKCB |  |  |  | Mới |  | 2026-10-09 | XML1_ADMIN_INFO_ERROR_MA_CSKCB_NOT_FOUND: 5.805 / 12.652 hồ sơ của 37470
| Kiểm lỗi / Danh mục | Bác sĩ chưa được duyệt danh mục NVYT trên cổng BHXH | 1-Khẩn cấp | Hồ sơ không gửi được lên cổng tiếp nhận | Danh mục NVYT phần lớn không gắn mã cơ sở (4.827 dòng), 01929 chỉ 137 dòng | Rà soát, đăng ký bổ sung NVYT lên cổng BHXH |  |  |  | Mới |  | 2026-10-09 | MA_BAC_SI_NOT_FOUND: 3.838; XML2 bác sĩ chưa duyệt: 1.074; XML14: 1.916
| Kiểm lỗi / Danh mục | Giá DVKT trên HIS cao hơn giá được phê duyệt | 2-Cao | Chưa chặn gửi nhưng nguy cơ BHXH xuất toán phần chênh | Bảng giá HIS và danh mục phê duyệt lệch nhau | Đối chiếu bảng giá với Phòng Tài chính |  |  |  | Mới |  | 2026-10-09 | XML3_INVALID_APPROVED_DON_GIA_BH: 30.319 hồ sơ (01929: 22.582; 37470: 7.737); vd 28.0467.1134: 19.616.000 > 4.815.700
| Kiểm lỗi / Danh mục | Thuốc lệch danh mục: dạng bào chế, ĐVT, đường dùng, tên, mã, TT thầu, giá | 2-Cao | Hồ sơ không gửi được lên cổng tiếp nhận | Danh mục thuốc trên HIS khác danh mục được duyệt (có cả lỗi chính tả, vd 'định kiều' / 'định liều') | Khoa Dược đối chiếu và sửa danh mục thuốc |  |  |  | Mới |  | 2026-10-09 | Dạng bào chế: 5.888; ĐVT: 3.199; mã thuốc: 2.333; đường dùng: 1.871; tên: 1.627; TT thầu: 1.466; giá: 1.182; SĐK: 907
| Kiểm lỗi / Danh mục | Danh mục thiết bị (mã máy) chưa đầy đủ | 3-Trung bình | Chưa chặn gửi; ảnh hưởng số lượng hồ sơ lớn | Danh mục TTB chưa cập nhật đủ mã máy | Cập nhật danh mục TTB |  |  |  | Mới |  | 2026-10-09 | XML3_INFO_ERROR_MA_MAY_NOT_FOUND: 34.924 hồ sơ; mã máy để trống: 5.367
| Kiểm lỗi / Danh mục | VTYT không có trong danh mục / sai tên / vượt giá | 3-Trung bình | Một phần chặn gửi | Danh mục VTYT chưa cập nhật theo thầu mới | Phòng VTYT đối chiếu danh mục |  |  |  | Mới |  | 2026-10-09 | Không có trong DM: 483 (chặn); sai tên: 370; vượt giá: 147
| Kiểm lỗi / Danh mục | Mã tỉnh / xã cư trú không có trong danh mục | 3-Trung bình | Hồ sơ không gửi được lên cổng tiếp nhận | Mã tỉnh cũ trước sáp nhập (24, 15, 44…) | Kiểm lại sau khi đã sửa danh mục hành chính ngày 24/09; nếu còn thì HIS phải chuyển mã mới |  |  |  | Mới |  | 2026-10-09 | Mã tỉnh: 1.080 hồ sơ (mã 24: 801); mã xã: 1.111

## Tổng hợp
TỔNG HỢP TỰ ĐỘNG (không cần điền)
Tổng số vấn đề
Quá hạn chưa xong
Tỷ lệ đã xong
Mức độ \ Trạng thái | Mới | Đang xử lý | Chờ quyết định | Tạm dừng | Đã xong | Huỷ | Tổng
1-Khẩn cấp
2-Cao
3-Trung bình
4-Thấp
Tổng
Nhóm | Tổng | Chưa xong | Khẩn cấp + Cao chưa xong

## Danh mục
Nhóm | Mức độ | Trạng thái | Bên phụ trách | Có thể sửa / thêm giá trị trong các cột trên (chữ xanh, tối đa tới dòng 30) — ô chọn ở sheet chính tự cập nhật.
Gửi cổng BHXH | 1-Khẩn cấp | Mới | CNTT
Kiểm lỗi / Danh mục | 2-Cao | Đang xử lý | Phòng KHTH
Kiểm y lệnh | 3-Trung bình | Chờ quyết định | Phòng Tài chính
Hạ tầng / Mạng | 4-Thấp | Tạm dừng | Khoa Dược
Nghiệm thu |  | Đã xong | Phòng VTYT
Nghiệp vụ / Quy định |  | Huỷ | Công ty phần mềm
Phần mềm |  |  | Ban Giám đốc
Lỗi HIS
Khác |  |  | BHXH

## Hướng dẫn
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
1. Điền ở sheet "Vấn đề tồn tại". Ô nền vàng nhạt, chữ xanh là ô nhập; cột STT tự đánh số khi cột "Vấn đề" có nội dung.
2. Các cột Nhóm, Mức độ, Bên phụ trách, Trạng thái có ô chọn. Muốn thêm giá trị, sửa ở sheet "Danh mục".
3. Ngày nhập dạng dd/mm/yyyy. Dòng có "Hạn xử lý" đã qua mà chưa "Đã xong"/"Huỷ" tự tô đỏ; dòng đã xong tô xanh, chữ xám.
4. Sheet "Tổng hợp" tự đếm theo mức độ, trạng thái, nhóm — không cần điền.
5. Dùng nút lọc ở dòng tiêu đề để xem theo nhóm, trạng thái, người phụ trách. Bảng in vừa khổ A3 ngang.
6. Ghi chú các dòng rà soát ngày 09/10/2026 là số hồ sơ có lỗi (nạp từ 01/09/2026), truy vấn chỉ đọc trên CSDL thật; bảng lỗi chỉ giữ lần kiểm mới nhất.
Ý nghĩa mức độ:
1-Khẩn cấp: đang làm dừng nghiệp vụ / ảnh hưởng thanh toán — xử lý ngay.
2-Cao: ảnh hưởng rộng, cần xử lý trong tuần.
3-Trung bình: cần kế hoạch, xử lý trong tháng.
4-Thấp: tồn đọng nhỏ, làm khi có thời gian.